# 完整训练前阶段报告

Group 8  CSI 436/536  Project P

Yuhan Sun · Zeyu Pan · Jiayu Liao
2026 年 10 月 20 日

当前状态：本地训练前准备已完成，正式主实验为 0/65。租好 AutoDL 后，先通过 SSH 完成 Linux/CUDA 实机检查，再开始完整训练。

## 研究任务

我们研究冻结的通用及医学预训练表征，在不同训练标签预算下，是否比词汇特征更有利于生物医学否定与推测提示词检测。BioScope 句级标签为 no_cue、negation_only、speculation_only；它们不直接表示患者的疾病状态。

## 已完成任务

| 模块 | 完成内容 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 协议与数据 | 固定模型版本、训练预算、C 网格、种子与指标；完成文档及重复句分组 | 最终划分与抽样清单已保存 |
| 新环境与复现 | 独立安装锁定依赖，在空目录重建数据和划分 | 依赖无冲突；四个文件指纹一致 |
| 模型与运行 | 加载三个固定模型；五种方法跑通人工小数据、审计和图表 | 10 次技术评估通过；6 张 PNG 图 |
| 缓存与恢复 | 缓存校验、设备隔离、日志、已完成组跳过和不完整组重跑 | 缓存与恢复检查通过 |
| 审计与交接 | 通用审计、AutoDL 安装脚本、训练入口与回传说明 | 22 项测试；75 次 pilot 复审 |

## 最终数据已准备

| 集合 | 无提示词 | 仅否定 | 仅推测 | 总句数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练 | 5,076 | 780 | 1,083 | 6,939 |
| 验证 | 292 | 45 | 63 | 400 |
| 测试 | 1,686 | 260 | 362 | 2,308 |

原始 11,871 句，清理后 11,559 句，本次使用 9,647 句。验证折中另有 1,912 句因 400 句上限未选用，没有移回训练集。文档和文档组在不同集合间隔离。

# 实验进度与验证结果

## 已有 pilot 科学结果

以下结果来自此前完成的 pilot：1,500 句训练、400 句验证、600 句测试。表中为测试 macro-F1 百分比；第一列为三个训练抽样种子的均值与样本标准差。

| 方法 | 每类 100 句 | 完整 pilot 训练池 |
| --- | --- | --- |
| TF-IDF + LR | 59.1 ± 0.8 | 81.7 |
| TF-IDF + SVM | 59.0 ± 0.8 | 84.3 |
| BERT + LR | 64.4 ± 1.3 | 77.7 |
| BioBERT + LR | 67.8 ± 1.1 | 80.4 |
| PubMedBERT + LR | 65.8 ± 1.7 | 82.6 |

方法表现随训练设置变化。两个设置的类别比例不同，差异不能只归因于样本量；三个抽样种子共用一个测试集，标准差不是独立测试人群上的置信区间。

## 正式主实验计划

五种方法采用每类 10、25、50、100 句的平衡预算，每档三个种子；完整训练池每个方法只拟合一次。因此计划为 5 × (4 × 3 + 1) = 65 次评估、195 个 C 候选拟合。三个编码器均冻结；GPU 用于编码，线性分类器在 CPU 上拟合。

## 本阶段实测验证

全新 Python 3.12.14 环境重新安装锁定依赖；PyTorch 2.11.0、Transformers 4.57.6；pip check 无冲突，22 项自动测试通过。

30 句人工数据分为 18 训练 / 6 验证 / 6 测试；五种方法、两档预算共 10 次技术评估通过审计。其得分不作为研究发现。

三种模型均生成 30 × 768 有限表征；缓存二次读取未改写文件。损坏缓存被拒绝；恢复流程只重跑不完整的 TF-IDF 组。

原 75 次 pilot 评估复审通过；核对 174 个历史文件的校验和，确认数据、配置和结果未被本阶段改写。

验证边界：以上在 macOS arm64 / CPU 完成。模型权重复用本机已下载的官方缓存；AutoDL 首次下载、Linux/CUDA、显存峰值和实际耗时仍待实机验证。

# AutoDL 交接与后续工作

## 租好实例后的执行顺序

提供控制台 SSH 命令、GPU 和镜像信息，以及可用认证方式。使用密钥时提供本机路径即可，认证信息不放入报告或 GitHub。

检查 SSH 连接、GPU 驱动与 CUDA 张量运算；安装 Python 3.12 和锁定依赖，保存实际环境。

重建正式数据并核对指纹、文档隔离、共享训练 ID 与 65 次评估计划。

在 GPU 上重复 30 句人工数据检查，确认三种模型、缓存、拟合、审计和恢复流程通过。

在 tmux 后台会话中启动完整实验；保存逐组日志，通过审计的组可跳过，不完整的组重新运行。

结束后审计 65 次结果并生成表格和图，将预测、配置、代码版本、日志和审计报告回传本地。

## 关键运行入口

scripts/setup_autodl.sh 安装并检查远程环境，不启动训练。experiments.launch_final 默认仅打印计划；添加 --device cuda --execute 才运行，添加 --resume 可恢复。详细命令见 docs/AUTODL_RUNBOOK.md。

## 正式训练后仍需完成

两个额外文档划分及固定 300 句的自然类别比例对照，检查结论的稳定性。

约 60 个案例的系统错误分析，记录抽样规则并由组员交叉复核。

期末报告、最终展示和独立复现；提交期限与展示时长以课程后续通知为准。

## 解释限制与交付记录

近重复规则命中 3 对句子，涉及两篇文档，已在划分前关联；105 个短句未被规则覆盖，语义改写也可能残留。最终协议在查看 pilot 后制定，属于同一语料上的探索性扩展，不能称为独立外部验证。

完整阶段报告：docs/STAGE_REPORT.md
固定协议：docs/FINAL_PROTOCOL.md
远程操作：docs/AUTODL_RUNBOOK.md
验收证据：results/pretrain/verification.json
已有结果：results/metrics/pilot/summary.csv

本项目使用 Codex 辅助实现与文档整理。小组成员仍需理解方法、复核结论，并遵守课程的披露与协作要求。期中材料已生成，不代表已向课程平台提交。